## スケジュール
２０１７ 日本ゲーム大賞作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(プロタイプ版制作）
2017-04-11
42836
2017-04-12
42837
2017-04-13
42838
2017-04-14
42839
2017-04-17
42842
2017-04-18
42843
2017-04-19
42844
2017-04-20
42845
2017-04-21
42846
2017-04-24
42849
2017-04-25
42850
2017-04-26
42851
2017-04-27
42852
2017-04-28
42853
プロトタイプ版発表(ゲームの面白さが伝わるもの）
＊作業のタスクは含めない
2017-04-29
42854
第２イテレーション（α版制作）
2017-05-09
42864
2017-05-12
42867
2017-05-16
42871
2017-05-19
42874
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-05-23
42878
第３イテレーション（β版作成）
2017-05-26
42881
2017-05-30
42885
2017-06-02
42888
2017-06-06
42892
2017-06-09
42895
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-06-13
42899
第４イテレーション（完成版作成）
2017-06-16
42902
エントリーシート・プレイ動画チェック
2017-06-20
42906
2017-06-23
42909
完成版提出（エントリーシート・プレイ動画・実行形式）
＊作業のタスクは含めない
2017-06-27
42913
日本ゲーム大賞締切日
＊作業のタスクは含めない
2017-06-30
42916
第４イテレーション（U22コンテスト提出・ＴＧＳ展示用）
2017-07-04
42920
2017-07-07
42923
2017-07-11
42927
2017-07-14
42930
2017-07-18
42934
2017-07-21
42937
Ｕ-22完成版チェック
（応募書類・ソースコード一式・プレイ動画・実行形式）
Ｕ-22プログラミングコンテスト
| 2017-07-25 | 締切 ８月２４日（木）１７：００必着
42941
１次評価作品提出
2017-07-28
42944
完成発表会
2017-07-29
42945
・第３イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・第４イテレーションで完成度を高める。 作品は６月３０日必着
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
[9 empty] | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[24 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第２)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23
残作業時間: 47 | 37 | 28 | 18 | 9
残作業時間: 47.2 | 30.2 | 14.6 | 6.5
1 | ▼プレイヤー |  | 未着手
2 | 坂がどのように傾いているか 算出する処理 | 大石 | 完了 |  | 2017-05-02 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 地面にいるかの判定 | 大石 | 完了 |  | 2017-05-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ジャンプ時の移動速度の保持 | 大石 | 完了 |  | 2017-04-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 地面にいるときのロープとプレイヤーの座標を同期 | 大石 | 完了 |  | 2017-04-25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | WASDによるプレイヤーの移動 | 大石 | 完了 |  | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 前方向前進中のSキー押下時、急ブレーキをかける（地面接触時 | 大石 | 完了 | 2017-05-21 | 2017-05-20 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
8 | ブレーキモーション中のW,A,Dキーのどれかを押下時、ブレーキモーションの解除・通常移動の再開 | 大石 | 完了 | 2017-05-21 | 2017-05-20 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
9 | Space押したときのプレイヤーのジャンプ | 大石 | 完了 |  | 2017-05-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Space離したときにy軸+方向の速度減速（ジャンプの調整） | 大石 | 完了 |  | 2017-05-09 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 下り坂での移動速度の加速 | 大石 | 完了 |  | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 上り坂での移動速度の減速 | 大石 | 完了 |  | 2017-05-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 地面での移動速度の加速 | 大石 | 完了 |  | 2017-05-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 地面での移動速度の減速 | 大石 | 完了 |  | 2017-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 壁にぶつかったときに移動速度を0にする | 大石 | 完了 | 2017-05-22 | 2017-05-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | 地面のタグがWallだったときに移動速度を０にしない | 大石 | 完了 | 2017-05-21 | 2017-05-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
17
18 | 〇カメラ |  | 未着手
19 | マウスカーソルの移動量に応じた、カメラの移動・回転（加減速含む | 南雲 | 完了 | 2017-05-20 | 2017-05-02 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
20 | プレイヤーの移動速度に応じたブラー効果の演出 | 南雲 | 作業中 |  | 2017-04-24 | 6 | 6
21
22
23 | ▼ロープ |  | 未着手
24 | 〇全般 |  | 未着手
25 | レールを挟んだ時の処理 | 賀健 | 完了 |  | 2017-04-26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 対象をはさめるか判定 | 賀健 | 完了 |  | 2017-04-26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ロープの巻き取り時の値を指定を時間指定から速さ指定に変える | 賀健 | 作業中 |  | 2017-05-16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 左クリック押下時、ロープを発射 | 大石 | 完了 |  | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | グリッパーを離して巻き取る処理 | 賀健 | 完了 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
30 | 発射時 グリッパーの触れたオブジェクトの判別 | 賀健 | 完了 |  | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31
32 | 〇ワイヤーアクション（ターザン） |  | 未着手
33 | ワイヤーアクション開始時、ワイヤーの長さの値を丸める | 阿部 | 作業中 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
34 | ワイヤーアクション開始時、プレイヤーの速度を ロープの速度に加算 | 大石 | 完了 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
35 | 地面にいる場合、ワイヤーアクションをしない処理 | 大石 | 作業中 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
36 | ワイヤーアクション終了時、ロープの速度をプレイヤーの速度として反映 | 賀健 | 完了 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
37
38 | 〇ワイヤーアクション（レールアクション） |  | 未着手
39 | レールの進行方向にプレイヤーを向かせる | 賀健 | 完了 |  | 2017-04-26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | レールアクション中の加速処理 | 賀健 | 完了 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
41 | レールアクション開始時、プレイヤーの移動速度をレール移動時の初速にする | 賀健 | 完了 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
42 | レールアクション時、レール終了地点に到達したときのレールの離脱 | 賀健 | 完了 |  | 2017-05-19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | レールアクション時、レールの方向に沿って移動 | 賀健 | 完了 |  | 2017-04-26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | レールアクション時、ジャンプしたときにレールから離脱 | 賀健 | 完了 | 2017-05-21 | 2017-05-21 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 0
45 | レールアクション時、レールから離脱時に入力の横方向に応じた加速 | 大石 | 完了 | 2017-05-22 | 2017-05-21 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
46 | レールアクション時、レール終了地点に到達したときのプレイヤーの加速 | 大石 | 完了 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 0
47
48 | 〇円運動 |  | 未着手
49 | 柱を挟んだ時、プレイヤーの向いている方向と柱との最短距離を求める | 大石 | 作業中 |  | 2017-05-18 | 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
50 | 柱を挟んだ時、最短距離を元に柱を中心に円運動する処理 | 大石 | 作業中 |  | 2017-05-18 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
51
52
53 | ▼ステージ共通 |  | 未着手
54 | 〇タイマー |  | 未着手
55 | 制限時間が３０秒以下になったときの警告処理 | 阿部 | 未着手 |  |  | 1 | 0
56 | 制限時間の経過処理 | 阿部 | 完了 |  | 2017-05-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 制限時間が０になったときのゲームオーバー処理 | 阿部 | 未着手 |  |  | 1 | 1
58
59 | 〇ステージスタート |  | 未着手
60 | カウントダウンの開始 | 阿部 | 未着手 |  |  | 2
61 | ＧＯ（Ｓｔａｒｔ）と表示されるまでプレイヤーを動かせないようにする | 大石 | 未着手 |  |  | 3
62 |  |  | 未着手
63 | 〇ポーズ |  | 未着手
64 | ポーズの表示 | 南雲 | 未着手 |  |  | 2
65 | ポーズ時のオブジェクトの動きを止める処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 3
66 | ゲーム再開のボタンを押したときの処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 3
67 | リトライボタンを押したときの処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 3
68 | ステージ選択へボタンを押したときの処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 2
69 | タイトルに戻るボタンを押したときの処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 2
70
71 | 〇ステージ終了 |  | 未着手
72 | 指定のエリアにプレイヤーが入った時のゴール処理 | 阿部 | 作業中 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
73 | ゴール演出 | 阿部 | 未着手 |  |  | 4
74 | タイムオーバー時のゲームオーバー処理 | 阿部 | 未着手 |  |  | 4
75
76
77 | ▼ギミック |  | 未着手
78 | 〇リフト |  | 未着手
79 | リフトの移動 | 阿部 | 完了 |  | 2017-05-02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | プレイヤーがリフトに乗った時の同期 | 大石 | 未着手 |  |  | 3
81
82 | 〇レール |  | 未着手
83 | レール移動時のロープとプレイヤーの座標を同期 | 賀健 | 作業中 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 5 |  | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
84 | グリッパーの角度がちゃんとレールを挟んでいるような角度に狭める | 賀健 | 完了 |  | 2017-05-19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85
86 | 〇加速パネル |  | 未着手
87 | プレイヤーが加速パネルに乗った時、プレイヤーの移動速度に一定の速度を与える | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-02 | 1 | 2
88
89
90 | ▼シーン全体 |  | 未着手
91 | シーン遷移時のフェードイン | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-16 | 2 | 1
92 | シーン遷移時のフェードアウト | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-16 | 2 | 1
93
94
95 | ▼ステージ設計 |  | 未着手
96 | １ステージ設計 | 高橋 | 作業中 | 2017-05-22 | 2017-05-08 | 6 | 4 | 0.1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1
97 | ２ステージ設計 | 高橋 | 未着手 |  |  | 6
98 | ３ステージ設計 | 高橋 | 未着手 |  |  | 6
99 | ４ステージ設計 | 高橋 | 未着手 |  |  | 6
100 | ５ステージ設計 | 高橋 | 未着手 |  |  | 6
101
102
103
番号: 104 |  |  |  |  | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
番号: 105 |  |  |  |  | 阿部 | 17 | 2.1 | 5 | 6 | 0
番号: 106 |  |  |  |  | 南雲 | 32 | 0 | 22 | 6 | 0
番号: 107 |  |  |  |  | 賀健 | 46 | 1.1 | 33 | 6 | 0
番号: 108 |  |  |  |  | 大石 | 54 | 3.2 | 36 | 6 | 0
番号: 109 |  |  |  |  | 高橋 | 30 | 0.1 | 4 | 6 | 0
番号: 110 |  |  |  |  | 鳴嶋 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
番号: 111 |  |  |  |  | 周 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
番号: 112 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
番号: 113 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
番号: 114 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 5/26 | 5/30 | 6/2 | 6/6 | 6/9 | 6/13
残作業時間: 215 | 179 | 143 | 107 | 71 | 35
215.1
1 | ▼バグの修正 |  | 未着手
2 | ワイヤーアクション中にロープを離すとプレイヤーがぶっとんでしまうバグを修正 | 大石 | 未着手 |  |  | 3 | 0 | 3 | 3
3
4 | ▼プレイヤー |  | 未着手
5 | 柱を挟んだ時、プレイヤーの向いている方向と柱との最短距離を求める | 大石 | 作業中 |  | 2017-05-18 | 3 | 5 | 2 | 2
6 | 柱を挟んだ時、最短距離を元に柱を中心に円運動する処理 | 大石 | 作業中 |  | 2017-05-18 | 2 | 2 | 1 | 1
7
8 | ▼シーン |  | 未着手
9 | 〇シーン遷移 |  | 未着手
10 | フェードイン | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-16 | 2 | 1 | 1 | 1
11 | フェードアウト | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-16 | 2 | 1 | 1 | 1
12
13 | 〇スプラッシュシーン |  | 未着手
14 | チームロゴ表示 | 阿部 | 未着手
15
16 | 〇タイトル |  | 未着手
17 | タイトルのロゴを表示の演出作成 | 阿部 | 未着手
18 | タイトルでのメニューの選択処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 3 | 0 | 3 | 3
19 | タイトルでどんなメニューを表示するのか考える | 高橋 | 未着手 | 2017-05-24 |  | 3 |  | 3 | 3
20 | タイトルのロゴの表示の仕方 | 高橋 | 未着手 | 2017-05-24 |  | 1 |  | 1 | 1
21
22 | 〇ステージセレクト |  | 未着手
23 | ステージセレクトのレイアウトを考える | 高橋 | 未着手 | 2017-05-24 |  | 2 |  | 2 | 2
24 | ステージセレクトの選択処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
25 | ステージの決定 | 南雲 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
26
27 | 〇ゲームオーバー |  | 未着手
28 | ゲームオーバーの演出を考える | 高橋 | 未着手 | 2017-05-25 |  | 2 |  | 2 | 2
29 | ゲームオーバーでの選択処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
30
31 | 〇ステージクリア |  | 未着手
32 | ステージクリアの演出を考える | 高橋 | 未着手 | 2017-05-25 |  | 2 |  | 2 | 2
33 | ステージクリアでの選択処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
34
35
36 | ▼メインステージ |  | 未着手
37 | 〇タイム |  | 未着手
38 | 制限時間が３０秒以下になったときの警告処理 | 阿部 | 未着手
39 | 制限時間の経過処理 | 阿部 | 未着手
40 | 制限時間が０になったときのゲームオーバー処理 | 阿部 | 未着手
41
42 | 〇カウントダウン |  | 未着手
43 | カウントダウンの開始 | 阿部 | 未着手
44 | ＧＯ（Ｓｔａｒｔ）と表示されるまでプレイヤーを動かせないようにする | 大石 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
45
46 | 〇ポーズ |  | 未着手
47 | ポーズの表示 | 南雲 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
48 | ポーズ時のオブジェクトの動きを止める処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
49 | ゲーム再開のボタンを押したときの処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
50 | リトライボタンを押したときの処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
51 | ステージ選択へボタンを押したときの処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
52 | タイトルに戻るボタンを押したときの処理 | 南雲 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
53
54 | 〇カメラ |  | 未着手
55 | プレイヤーの移動速度に応じたブラー効果の演出 | 南雲 | 作業中 |  | 2017-04-24 | 6 |  | 6 | 6
56
57 | 〇その他 |  | 未着手
58 | 指定のエリアにプレイヤーが入った時のゴール処理 | 阿部 | 未着手
59 | ゴール演出を考える | 高橋 | 未着手 | 2017-05-25 |  | 2 |  | 2 | 2
60 | タイムオーバー時のゲームオーバー処理 | 阿部 | 未着手
61
62
63 | ▼ギミック |  | 未着手
64 | プレイヤーがリフトに乗った時の同期 | 大石 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
65 | プレイヤーが加速パネルに乗った時、プレイヤーの移動速度に一定の速度を与える | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-02 | 1 |  | 0.1 | 0.1
66
67
68 | ▼ステージ設計 |  | 未着手
69 | 〇ギミック洗い出し |  | 未着手
70 | ２ステージで入れるギミックの考案（ギミックの洗い出し） | 高橋 | 未着手 | 2017-05-26 |  | 2 |  | 2 | 2
71 | ３ステージで入れるギミックの考案（ギミックの洗い出し） | 高橋 | 未着手 | 2017-05-26 |  | 2 |  | 2 | 2
72 | ４ステージで入れるギミックの考案（ギミックの洗い出し） | 高橋 | 未着手 | 2017-05-26 |  | 2 |  | 2 | 2
73 | ５ステージで入れるギミックの考案（ギミックの洗い出し） | 高橋 | 未着手 | 2017-05-27 |  | 2 |  | 2 | 2
74
75 | 〇レベルデザイン考案 | 高橋 | 未着手
76 | ２ステージのレベルデザイン考案（ステージを考える） | 高橋 | 未着手 | 2017-05-26 |  | 4 |  | 4 | 4
77 | ３ステージのレベルデザイン考案（ステージを考える） | 高橋 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4
78 | ４ステージのレベルデザイン考案（ステージを考える） | 高橋 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4
79 | ５ステージのレベルデザイン考案（ステージを考える） | 高橋 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4
80
81 | 〇ステージ実装 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
82 | １ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
83 | ２ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
84 | ３ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
85 | ４ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
86 | ５ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
87
88
89 | ▼グラフィック |  | 未着手
90 | 〇スプラッシュシーン |  | 未着手
91 | チームロゴ | 鳴嶋 | 未着手
92
93 | 〇タイトル |  | 未着手
94 | タイトルのロゴ | 鳴嶋 | 未着手
95 | タイトルのメニューのボタン | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
96 | タイトルのメニュー選択時の[ゲームスタート]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
97 | タイトルのメニュー選択時の[ゲーム終了]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
98 | タイトルのメニュー選択時のカーソルの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
99 | タイトルの背景（３Dモデルor２D) | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
100 | タイトルで使うパーティクルの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
101
102 | 〇ステージセレクト |  | 未着手
103 | ステージセレクトの背景 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
104 | ステージセレクトのロゴ | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
105 | ステージセレクトの１ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
106 | ステージセレクトの２ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
107 | ステージセレクトの３ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
108 | ステージセレクトの４ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
109 | ステージセレクトの５ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 南雲 | 37 | 34.1 | 2 | 30 | 4.1
番号: 110 | [5 empty] | 高橋 | 203.5 | 203.5 | 0 | 30 | 173.5
番号: 111; タスク: 〇メインステージ（プレイ時）; 状態: 未着手 | [5 empty] | 阿部 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
112 | メインステージのカウントダウンで使う数字（１）の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 大石 | 14 | 12 | 7 | 30 | 0
113 | メインステージのカウントダウンで使う数字（２）の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 賀健 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8.4792
114 | メインステージのカウントダウンで使う数字（３）の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 周 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
115 | メインステージのカウントダウンで使うGOの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 鳴嶋 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
116 | 制限時間の数字や文字に使うフォント | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
117 | プレイヤーのモデル | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
118 | プレイヤーのテクスチャ | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
119 | 建物のモデル（１） | 周 | 未着手
120 | 建物のモデル（２） | 周 | 未着手
121 | 建物のモデル（３） | 周 | 未着手
122 | 建物のテクスチャ（１） | 周 | 未着手
123 | 建物のテクスチャ（２） | 周 | 未着手
124 | 建物のテクスチャ（３） | 周 | 未着手
125 | 建物のテクスチャ（４） | 周 | 未着手
126 | 建物のテクスチャ（５） | 周 | 未着手
127 | レールのモデル | 周 | 未着手
128 | レールのテクスチャ | 周 | 未着手
129 | 柱のテクスチャ | 周 | 未着手
130
131 | ロープ打ち込み時のパーティクルの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
132 | ロープの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
133 | スピードが出た時の集中線の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
134
135 | 〇メインステージ（ポーズ時） |  | 未着手
136 | ポーズ時のポーズの文字の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
137 | ポーズ時のメニューで使うボタンの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
138 | ポーズ時の[ゲーム再開]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
139 | ポーズ時の[リトライ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
140 | ポーズ時の[ステージ選択へ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
141 | ポーズ時の[タイトルに戻る]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
142
143 | 〇ゲームオーバー |  | 未着手
144 | ゲームオーバーの画像 | 鳴嶋 | 未着手
145 | ゲームオーバーの選択に使うボタンの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
146
147 | ゲームオーバーの[リトライ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
148 | ゲームオーバーの[タイトルへ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
149 | ゲームオーバーの[ステージ選択画面へ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
150 | ゲームオーバー時の背景の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
151
152 | 〇ステージクリア |  | 未着手
153 | ステージクリア時の演出に使うパーティクルの画像 |  | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
154 | ステージクリアの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
155 | ステージクリアのクリアタイムのフォント | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
156 | ステージクリアの選択に使うボタンの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
157 | ステージクリアの[リトライ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
158 | ステージクリアの[タイトルへ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
159 | ステージクリアの[ステージ選択へ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
160 | ステージクリアシーンの背景画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
161
162
163 | ▼アニメーション |  | 未着手
164 | プレイヤーの歩くアニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4
165 | プレイヤーの走るアニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4
166 | プレイヤーのジャンプアニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
167 | プレイヤーの着地アニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4
168 | プレイヤーのブレーキアニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4
169 | プレイヤーのロープ打ち付けアニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
170 | プレイヤーのぶら下がりアニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
171 | プレイヤーのロープを巻き戻すアニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
172 | プレイヤーのレールアクション中のアニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
173 | プレイヤーのワイヤーアクション中のアニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
174 | プレイヤーのゲームオーバー時のアニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
175 | プレイヤーがステージから落ちた時のアニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3
176 | プレイヤーがステージをクリアしたときのアニメーション | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
177
178 | ▼サウンド | 高橋 | 未着手
179 | 〇タイトル | 高橋 | 未着手
180 | タイトルのBGM | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
181 | 決定音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
182 | 項目の選択 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
183 | 演出時のSE | 高橋 | 未着手
184
185 | 〇ステージ選択 | 高橋 | 未着手
186 | 演出時のSE |  | 未着手
187
188 | 〇メインステージ | 高橋 | 未着手
189 | メインステージのBGM（ステージごとに分けるのであれば5つに分ける | 高橋 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4
190 | プレイヤーの足音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5
191 | ロープ打ち込み時の音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
192 | レールを滑る音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
193 | 着地する音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
194 | ジャンプ時の音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
195 | 風を切る音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
196 | タイムアップ警告音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
197 | プレイヤーがステージから落下する時の音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5
198 | ダッシュパネルを踏んだ音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
199 | ゴールエリアにたどり着いた時の音 | 高橋 | 未着手
200
201 | 〇メインステージ（ポーズ時） | 高橋 | 未着手
202 | ポーズ出現時の音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
203 | ポーズ解除時の音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
204
205 | 〇ゲームオーバー | 高橋 | 未着手
206 | ゲームオーバーBGM | 高橋 | 未着手 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5
207 | 演出時のSE | 高橋 | 未着手
208
209 | 〇ステージクリア | 高橋 | 未着手
210 | ステージクリアBGM | 高橋 | 未着手 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5
211 | 演出時のSE | 高橋 | 未着手
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３) (2)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30
残作業時間: 296 | 254 | 212 | 169 | 127 | 84 | 42
残作業時間: 296.9 | 290.9 | 226.4 | 225.4 | 225.4 | 202.5 | 175.5 | 106.4 | 100.4 | 78.4 | 77.4 | 77.4 | 76.4
1 | ▼バグの修正 |  | 未着手
2 | ワイヤーアクション中にロープを離すとプレイヤーがぶっとんでしまうバグを修正 | 大石 | 完了 |  | 2017-05-26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
4 | ▼プレイヤー |  | 未着手
5 | 柱を挟んだ時、プレイヤーの向いている方向と柱との最短距離を求める | 大石 | 完了 |  | 2017-05-18 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5
6 | 柱を挟んだ時、最短距離を元に柱を中心に円運動する処理 | 大石 | 完了 |  | 2017-05-18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 円運動時にロープを離したとき、遠心力の力で飛ぶ | 大石 | 未着手 | 2017-05-30 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 175.5
8 | プレイヤーの歩くアニメーションの適用 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
9 | プレイヤーの走るアニメーションの適用 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
10 | プレイヤーのジャンプアニメーションの適用 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
11 | プレイヤーの着地アニメーションの適用 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
12 | プレイヤーのブレーキアニメーションの適用 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
13 | プレイヤーのロープ打ち付けアニメーションの適用 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
14 | プレイヤーのぶら下がりアニメーションの適用 | 賀健 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
15 | プレイヤーのロープを巻き戻すアニメーションの適用 | 賀健 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
16 | プレイヤーのレールアクション中のアニメーションの適用 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
17 | プレイヤーのワイヤーアクション中のアニメーションの適用 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
18 | プレイヤーのゲームオーバー時のアニメーションの適用 | 賀健 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
19 | プレイヤーがステージから落ちた時のアニメーションの適用 | 賀健 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
20 | プレイヤーがステージをクリアしたときのアニメーションの適用 | 賀健 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
21 | ロープの速度を取得する関数作成 | 阿部 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22
23 | ▼シーン |  | 未着手
24 | 〇シーン遷移 |  | 未着手
25 | フェードイン | 南雲 | 完了 |  | 2017-05-16 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | フェードアウト | 南雲 | 完了 |  | 2017-05-16 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27
28 | 〇スプラッシュシーン |  | 未着手
29 | チームロゴ表示 | 阿部 | 未着手 |  |  | 2
30
31 | 〇タイトル |  | 未着手
32 | タイトルのロゴを表示の演出作成 | 阿部 | 未着手 |  |  | 2
33 | タイトルでのメニューの選択処理 | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
34 | タイトルでどんなメニューを表示するのか考える | 高橋 | 完了 | 2017-05-24 | 2017-05-23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | タイトルのロゴの表示の仕方 | 高橋 | 完了 | 2017-05-24 | 2017-05-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36
37 | 〇ステージセレクト |  | 未着手
38 | ステージセレクトのレイアウトを考える | 高橋 | 完了 | 2017-05-24 | 2017-05-23 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ステージセレクトの選択処理 | 南雲 | 完了 |  | 2017-05-26 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
40 | ステージの決定 | 南雲 | 完了 |  | 2017-05-26 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
41
42 | 〇ゲームオーバー |  | 未着手
43 | ゲームオーバーの演出を考える | 高橋 | 完了 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ゲームオーバーでの選択処理 | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.1
45
46 | 〇ステージクリア |  | 未着手
47 | ステージクリアの演出を考える | 高橋 | 完了 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ステージクリアでの選択処理 | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 2 |  | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.1
49 | ステージクリアでクリアタイムの表示 | 阿部 | 未着手
50 | クリアタイムによってランクを変える | 阿部 | 未着手
51
52
53 | ▼メインステージ |  | 未着手
54 | 〇タイム |  | 未着手
55 | 制限時間が３０秒以下になったときの警告処理 | 阿部 | 作業中 |  | 2017-05-23 | 2
56 | 制限時間の経過処理 | 阿部 | 完了 |  | 2017-05-23 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 制限時間が０になったときのゲームオーバー処理 | 阿部 | 作業中 |  | 2017-05-23 | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
58 | クリアタイムをリザルトへ渡す処理 | 阿部 | 未着手 |  |  | 3
59
60 | 〇カウントダウン |  | 未着手
61 | カウントダウンの開始 | 阿部 | 完了 |  | 2017-05-25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
62 | ＧＯ（Ｓｔａｒｔ）と表示されるまでプレイヤーを動かせないようにする | 大石 | 未着手 | 2017-06-02 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
63
64 | 〇ポーズ |  | 未着手
65 | ポーズの表示 | 南雲 | 完了 |  | 2017-05-23 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | ポーズ時のオブジェクトの動きを止める処理 | 南雲 | 完了 |  | 2017-05-23 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ゲーム再開のボタンを押したときの処理 | 南雲 | 完了 |  | 2017-05-23 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | リトライボタンを押したときの処理 | 南雲 | 完了 | 2017-05-26 | 2017-05-25 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | ステージ選択へボタンを押したときの処理 | 南雲 | 完了 | 2017-05-26 | 2017-05-25 | 2 |  | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | タイトルに戻るボタンを押したときの処理 | 南雲 | 完了 | 2017-05-26 | 2017-05-25 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71
72 | 〇カメラ |  | 未着手
73 | プレイヤーの移動速度に応じたブラー効果の演出 | 南雲 | 作業中 |  | 2017-04-24 | 6
74
75 | 〇その他 |  | 未着手
76 | 指定のエリアにプレイヤーが入った時のゴール処理 | 阿部 | 作業中 |  | 2017-05-22 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
77 | ゴール演出を考える | 高橋 | 完了 | 2017-05-25 | 2017-05-24 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | タイムオーバー時のゲームオーバー処理 | 阿部 | 作業中 |  | 2017-05-26 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
79
80
81 | ▼ギミック |  | 未着手
82 | プレイヤーがリフトに乗った時の同期 | 大石 | 作業中 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
83 | プレイヤーが加速パネルに乗った時、プレイヤーの移動速度に一定の速度を与える | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-02 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
84
85 | 〇レール |  | 未着手
86 | レールの連続移動 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-05-26 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
87
88
89 | ▼ステージ設計 |  | 未着手
90 | 〇ギミック洗い出し |  | 未着手
91 | ２ステージで入れるギミックの考案（ギミックの洗い出し） | 高橋 | 完了 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ３ステージで入れるギミックの考案（ギミックの洗い出し） | 高橋 | 完了 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | ４ステージで入れるギミックの考案（ギミックの洗い出し） | 高橋 | 完了 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | ５ステージで入れるギミックの考案（ギミックの洗い出し） | 高橋 | 完了 | 2017-05-27 | 2017-05-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95
96 | 〇レベルデザイン考案 | 高橋 | 未着手
97 | ２ステージのレベルデザイン考案（ステージを考える） | 高橋 | 作業中 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
98 | ３ステージのレベルデザイン考案（ステージを考える） | 高橋 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
99 | ４ステージのレベルデザイン考案（ステージを考える） | 高橋 | 未着手 |  |  | 4
100 | ５ステージのレベルデザイン考案（ステージを考える） | 高橋 | 未着手 |  |  | 4
101
102 | 〇ステージ実装 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
103 | １ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 作業中 |  | 2017-05-19 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
104 | ２ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
105 | ３ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
106 | ４ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2
107 | ５ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2
108
109
110 | ▼グラフィック |  | 未着手
111 | 〇スプラッシュシーン |  | 未着手
112 | チームロゴ | 鳴嶋 | 未着手
113
114 | 〇タイトル |  | 未着手
115 | タイトルのロゴ | 鳴嶋 | 未着手
116 | タイトルのメニューのボタン | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
117 | タイトルのメニュー選択時の[ゲームスタート]の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
118 | タイトルのメニュー選択時の[ゲーム終了]の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
119 | タイトルのメニュー選択時のカーソルの画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
120 | タイトルの背景（３Dモデルor２D) | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
121 | タイトルで使うパーティクルの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3
122
123 | 〇ステージセレクト |  | 未着手
124 | ステージセレクトの背景 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
125 | ステージセレクトのロゴ | 鳴嶋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
126 | ステージセレクトの１ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
127 | ステージセレクトの２ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
128 | ステージセレクトの３ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
129 | ステージセレクトの４ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
130 | ステージセレクトの５ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 南雲 | 44 | 5.3 | 2 | 0 | 5.3
番号: 131 | [6 empty] | 高橋 | 187.5 | 104.1 | 26 | 0 | 104.1
番号: 132; タスク: 〇メインステージ（プレイ時）; 状態: 未着手 | [6 empty] | 阿部 | 20 | 3.2 | 3 | 0 | 3.2
133 | メインステージのカウントダウンで使う数字（１）の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大石 | 21 | 9 | 7 | 0 | 9
134 | メインステージのカウントダウンで使う数字（２）の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 賀健 | 58 | 46 | 12 | 0 | 46
135 | メインステージのカウントダウンで使う数字（３）の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 周 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | メインステージのカウントダウンで使うGOの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 鳴嶋 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6
137 | 制限時間の数字や文字に使うフォント | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-30 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | プレイヤーのモデル | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | プレイヤーのテクスチャ | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
140 | 建物のモデル（１） | 周 | 未着手
141 | 建物のモデル（２） | 周 | 未着手
142 | 建物のモデル（３） | 周 | 未着手
143 | 建物のテクスチャ（１） | 周 | 未着手
144 | 建物のテクスチャ（２） | 周 | 未着手
145 | 建物のテクスチャ（３） | 周 | 未着手
146 | 建物のテクスチャ（４） | 周 | 未着手
147 | 建物のテクスチャ（５） | 周 | 未着手
148 | レールのモデル | 周 | 未着手
149 | レールのテクスチャ | 周 | 未着手
150 | 柱のテクスチャ | 周 | 未着手
151
152 | ロープ打ち込み時のパーティクルの画像 | 高橋 | 作業中 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1
153 | ロープの画像 | 高橋 | 作業中 |  | 2017-05-28 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
154 | スピードが出た時の集中線の画像 | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-30 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
155
156 | 〇メインステージ（ポーズ時） |  | 未着手
157 | ポーズ時のポーズの文字の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
158 | ポーズ時のメニューで使うボタンの画像 | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
159 | ポーズ時の[ゲーム再開]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
160 | ポーズ時の[リトライ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
161 | ポーズ時の[ステージ選択へ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
162 | ポーズ時の[タイトルに戻る]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
163
164 | 〇ゲームオーバー |  | 未着手
165 | ゲームオーバーの画像 | 鳴嶋 | 未着手
166 | ゲームオーバーの選択に使うボタンの画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
167 | ゲームオーバーの[リトライ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
168 | ゲームオーバーの[タイトルへ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
169 | ゲームオーバーの[ステージ選択画面へ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
170 | ゲームオーバー時の背景の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
171
172 | 〇ステージクリア |  | 未着手
173 | ステージクリア時の演出に使うパーティクルの画像 |  | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
174 | ステージクリアの画像 | 鳴嶋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
175 | ステージクリアのクリアタイムのフォント | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
176 | ステージクリアの選択に使うボタンの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
177 | ステージクリアの[リトライ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
178 | ステージクリアの[タイトルへ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
179 | ステージクリアの[ステージ選択へ]の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
180 | ステージクリアシーンの背景画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
181
182
183 | ▼アニメーション |  | 未着手
184 | プレイヤーの歩くアニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | プレイヤーの走るアニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | プレイヤーのジャンプアニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | プレイヤーの着地アニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | プレイヤーのブレーキアニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | プレイヤーのロープ打ち付けアニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | プレイヤーのぶら下がりアニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | プレイヤーのロープを巻き戻すアニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | プレイヤーのレールアクション中のアニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | プレイヤーのワイヤーアクション中のアニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | プレイヤーのゲームオーバー時のアニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
195 | プレイヤーがステージから落ちた時のアニメーション | 高橋 | 作業中 |  | 2017-05-25 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
196 | プレイヤーがステージをクリアしたときのアニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
197
198 | ▼サウンド | 高橋 | 未着手
199 | 〇タイトル | 高橋 | 未着手
200 | タイトルのBGM | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-30 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
201 | 決定音 | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-30 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
202 | 項目の選択 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | 演出時のSE | 高橋 | 未着手
204
205 | 〇ステージ選択 |  | 未着手
206 | 演出時のSE | 高橋 | 未着手
207
208 | 〇メインステージ | 高橋 | 未着手
209 | メインステージのBGM（ステージごとに分けるのであれば5つに分ける | 高橋 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
210 | プレイヤーの足音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
211 | ロープ打ち込み時の音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
212 | レールを滑る音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | 着地する音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | ジャンプ時の音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | 風を切る音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | タイムアップ警告音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
217 | プレイヤーがステージから落下する時の音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
218 | ダッシュパネルを踏んだ音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
219 | ゴールエリアにたどり着いた時の音 | 高橋 | 未着手
220
221 | 〇メインステージ（ポーズ時） | 高橋 | 未着手
222 | ポーズ出現時の音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
223 | ポーズ解除時の音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
224
225 | 〇ゲームオーバー | 高橋 | 未着手
226 | ゲームオーバーBGM | 高橋 | 未着手 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
227 | 演出時のSE | 高橋 | 未着手
228
229 | 〇ステージクリア | 高橋 | 未着手
230 | ステージクリアBGM | 高橋 | 未着手 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
231 | 演出時のSE | 高橋 | 未着手
232
233 | ▼バグ修正 |  | 未着手
234 | 空中で発射できないバグ |  | 未着手
235 | ↑ができないため、そもそも空中でレール移動ができない、 |  | 未着手
236 | ワイヤーアクションを連続でできない |  | 未着手
237 | ワイヤーアクションオブジェクトをはさむことができないことがある |  | 未着手
238 | カメラのオフセットを調整できるように修正 | 南雲 | 完了 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
239 | カメラのバグの修正 |  | 未着手
240
241 | 移動方向にプレイヤーを向かせる | 大石 | 完了 |  | 2017-05-30 | 4 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
242 | 地面にいるとき、オブジェクトを挟んで落下しようとすると、落下しないバグ |  | 未着手
243 | プレイヤーの向いている方向が変わるとカメラが荒ぶるバグ | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 6 |  | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
396
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３) (3)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6
残作業時間: 237 | 203 | 169 | 135 | 101 | 67 | 33
残作業時間: 237.4 | 230.4 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 115.2 | 123.8 | 121.8 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 58.1
1 | ▼バグの修正 |  | 未着手
2
3 | ▼プレイヤー |  | 未着手
4 | 円運動時にロープを離したとき、遠心力の力で飛ぶ | 大石 | 未着手 | 2017-05-30 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | プレイヤーの歩くアニメーションの適用 | 賀健 | 完了 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 115.2
6 | プレイヤーの走るアニメーションの適用 | 賀健 | 完了 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
7 | プレイヤーのジャンプアニメーションの適用 | 賀健 | 完了 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 115.2
8 | プレイヤーの着地アニメーションの適用 | 賀健 | 完了 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
9 | プレイヤーのブレーキアニメーションの適用 | 賀健 | 完了 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
10 | プレイヤーのロープ打ち付けアニメーションの適用 | 賀健 | 完了 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
11 | プレイヤーのぶら下がりアニメーションの適用 | 賀健 | 未着手 |  |  | 4 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1
12 | プレイヤーのロープを巻き戻すアニメーションの適用 | 賀健 | 未着手 |  |  | 4 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1
13 | プレイヤーのレールアクション中のアニメーションの適用 | 賀健 | 完了 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
14 | プレイヤーのワイヤーアクション中のアニメーションの適用 | 賀健 | 完了 |  | 2017-05-30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
15 | プレイヤーのゲームオーバー時のアニメーションの適用 | 賀健 | 未着手 |  |  | 4 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1
16 | プレイヤーがステージから落ちた時のアニメーションの適用 | 賀健 | 未着手 |  |  | 4 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1
17 | プレイヤーがステージをクリアしたときのアニメーションの適用 | 賀健 | 未着手 |  |  | 4 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1
18 | ロープの速度を取得する関数作成 | 阿部 | 完了 |  | 2017-05-30 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| プレイヤーアニメーションの修正（ジャンプ→着地 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-06-06 | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
| プレイヤーアニメーションの修正（坂移動 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-06-06 | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
| プレイヤーアニメーションの修正（レールアクション | 賀健 | 作業中 |  | 2017-06-06 | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
| ロープ射出のアニメーション | 賀健 | 作業中 |  | 2017-06-06 | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
| ロープとプレイヤーの同期の修正 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-06-06 | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
19
20 | ▼シーン |  | 未着手
21 | 〇シーン遷移 |  | 未着手
22
23 | 〇スプラッシュシーン |  | 未着手
24 | チームロゴ表示 | 阿部 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25
26 | 〇タイトル |  | 未着手
27 | タイトルのロゴを表示の演出作成 | 阿部 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
28 | タイトルでのメニューの選択処理 | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
29
30 | 〇ステージセレクト |  | 未着手
31
32 | 〇ゲームオーバー |  | 未着手
33 | ゲームオーバーでの選択処理 | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
34
35 | 〇ステージクリア |  | 未着手
36 | ステージクリアでの選択処理 | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-30 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
37 | ステージクリアでクリアタイムの表示 | 阿部 | 完了 |  | 2017-06-02 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | クリアタイムによってランクを変える | 阿部 | 完了 |  | 2017-06-02 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39
40
41 | ▼メインステージ |  | 未着手
42 | 〇タイム |  | 未着手
43 | 制限時間が３０秒以下になったときの警告処理 | 阿部 | 作業中 |  | 2017-05-23 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
44 | 制限時間が０になったときのゲームオーバー処理 | 阿部 | 作業中 |  | 2017-05-23 | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
45 | クリアタイムをリザルトへ渡す処理 | 阿部 | 完了 |  | 2017-06-02 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46
47 | 〇カウントダウン |  | 未着手
48 | ＧＯ（Ｓｔａｒｔ）と表示されるまでプレイヤーを動かせないようにする | 大石 | 未着手 | 2017-06-02 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
49
50 | 〇ポーズ |  | 未着手
51
52 | 〇カメラ |  | 未着手
53 | プレイヤーの移動速度に応じたブラー効果の演出 | 南雲 | 作業中 |  | 2017-06-02 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
54
55 | 〇その他 |  | 未着手
56 | 指定のエリアにプレイヤーが入った時のゴール処理 | 阿部 | 作業中 |  | 2017-05-22 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
57 | タイムオーバー時のゲームオーバー処理 | 阿部 | 作業中 |  | 2017-05-26 | 2 |  | 0.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
58
59
60 | ▼ギミック |  | 未着手
61 | プレイヤーがリフトに乗った時の同期 | 大石 | 作業中 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
62 | プレイヤーが加速パネルに乗った時、プレイヤーの移動速度に一定の速度を与える | 南雲 | 作業中 |  | 2017-05-02 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
63
64 | 〇レール |  | 未着手
65 | レールの連続移動 | 賀健 | 作業中 |  | 2017-05-26 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
66
67 | 〇落下オブジェクト |  | 未着手
68 | プレイヤーが落下オブジェクトに触れた時の挙動 | 阿部 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
69
70
71 | ▼ステージ設計 |  | 未着手
72 | 〇ギミック洗い出し |  | 未着手
73
74 | 〇レベルデザイン考案 | 高橋 | 未着手
75 | ２ステージのレベルデザイン考案（ステージを考える） | 高橋 | 作業中 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
76 | ３ステージのレベルデザイン考案（ステージを考える） | 高橋 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
77 | ４ステージのレベルデザイン考案（ステージを考える） | 高橋 | 未着手 |  |  | 4
78 | ５ステージのレベルデザイン考案（ステージを考える） | 高橋 | 未着手 |  |  | 4
79
80 | 〇ステージ実装 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
81 | １ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 作業中 |  | 2017-05-19 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
82 | ２ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
83 | ３ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
84 | ４ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
85 | ５ステージの実装（実際にステージを作る） | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
86
87
88 | ▼グラフィック |  | 未着手
89 | 〇スプラッシュシーン |  | 未着手
90 | チームロゴ | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91
92 | 〇タイトル |  | 未着手
93 | タイトルのロゴ | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-05-26 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | タイトルのメニューのボタン | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | タイトルの背景（３Dモデルor２D) | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
96 | タイトルで使うパーティクルの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3
97
98 | 〇ステージセレクト |  | 未着手
99 | ステージセレクトの背景 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
100 | ステージセレクトのロゴ | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | ステージセレクトの１ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
102 | ステージセレクトの２ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
103 | ステージセレクトの３ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
104 | ステージセレクトの４ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
105 | ステージセレクトの５ステージの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
106
107 | 〇メインステージ（プレイ時） |  | 未着手
108 | メインステージのカウントダウンで使う数字（１）の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | メインステージのカウントダウンで使う数字（２）の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | メインステージのカウントダウンで使う数字（３）の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | メインステージのカウントダウンで使うGOの画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
112 | プレイヤーのモデル | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
113 | プレイヤーのテクスチャ | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
114 | 建物のモデル（１） | 周 | 未着手
115 | 建物のモデル（２） | 周 | 未着手
116 | 建物のモデル（３） | 周 | 未着手
117 | 建物のテクスチャ（１） | 周 | 未着手
118 | 建物のテクスチャ（２） | 周 | 未着手
119 | 建物のテクスチャ（３） | 周 | 未着手
120 | 建物のテクスチャ（４） | 周 | 未着手
121 | 建物のテクスチャ（５） | 周 | 未着手
122 | レールのモデル | 周 | 未着手
123 | レールのテクスチャ | 周 | 未着手
124 | 柱のテクスチャ | 周 | 未着手
125
126 | ロープ打ち込み時のパーティクルの画像 | 高橋 | 作業中 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
127 | ロープの画像 | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128
129 | 〇メインステージ（ポーズ時） |  | 未着手
130 | ポーズ時の[ゲーム再開]の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | ポーズ時の[リトライ]の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | ポーズ時の[ステージ選択へ]の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
133 | ポーズ時の[タイトルに戻る]の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 南雲 | 25 | 6.3 | 1 | 0 | 6.3
番号: 134 | [6 empty] | 高橋 | 87.5 | 51.6 | 4 | 0 | 51.6
番号: 135; タスク: 〇ゲームオーバー; 状態: 未着手 | [6 empty] | 阿部 | 22 | 8.3 | 2 | 0 | 8.3
136 | ゲームオーバーの画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大石 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17
137 | ゲームオーバーの[リトライ]の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 賀健 | 86 | 25 | 12 | 0 | 25
138 | ゲームオーバーの[タイトルへ]の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | ゲームオーバーの[ステージ選択画面へ]の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-05-28 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鳴嶋 | 44 | 5 | 0 | 0 | 5
140 | ゲームオーバー時の背景の画像 | 高橋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
番号: 141 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 〇ステージクリア |  | 未着手
143 | ステージクリア時の演出に使うパーティクルの画像 |  | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
144 | ステージクリアの画像 | 鳴嶋 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
145 | ステージクリアのクリアタイムのフォント | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | ステージクリアの選択に使うボタンの画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | ステージクリアの[リトライ]の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | ステージクリアの[タイトルへ]の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | ステージクリアの[ステージ選択へ]の画像 | 鳴嶋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | ステージクリアシーンの背景画像 | 鳴嶋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
151
152
153 | ▼アニメーション |  | 未着手
154 | プレイヤーがステージから落ちた時のアニメーション | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-25 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
155
156 | ▼サウンド | 高橋 | 未着手
157 | 〇タイトル | 高橋 | 未着手
158 | 項目の選択 | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-31 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
159 | 演出時のSE | 高橋 | 未着手
160
161 | 〇ステージ選択 |  | 未着手
162 | 演出時のSE | 高橋 | 未着手
163
164 | 〇メインステージ | 高橋 | 未着手
165 | メインステージのBGM（ステージごとに分けるのであれば5つに分ける | 高橋 | 作業中 |  | 2017-06-06 | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
166 | プレイヤーの足音 | 高橋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 2.5 |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | ロープ打ち込み時の音 | 高橋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | レールを滑る音 | 高橋 | 完了 |  | 2017-06-02 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 着地する音 | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-31 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | ジャンプ時の音 | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-31 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 風を切る音 | 高橋 | 完了 |  | 2017-05-31 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | タイムアップ警告音 | 高橋 | 作業中 |  | 2017-06-06 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
173 | プレイヤーがステージから落下する時の音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
174 | ダッシュパネルを踏んだ音 | 高橋 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
175 | ゴールエリアにたどり着いた時の音 | 高橋 | 未着手
176
177 | 〇メインステージ（ポーズ時） | 高橋 | 未着手
178 | ポーズ出現時の音 | 高橋 | 完了 |  | 2017-06-06 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
179 | ポーズ解除時の音 | 高橋 | 完了 |  | 2017-06-06 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
180
181 | 〇ゲームオーバー | 高橋 | 未着手
182 | ゲームオーバーBGM | 高橋 | 未着手 |  |  | 2.5 |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 演出時のSE | 高橋 | 未着手
184
185 | 〇ステージクリア | 高橋 | 未着手
186 | ステージクリアBGM | 高橋 | 未着手 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
187 | 演出時のSE | 高橋 | 未着手
188
189 | ▼バグ修正 |  | 未着手
190 | 空中で発射できないバグ | 大石 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
191 | ↑ができないため、そもそも空中でレール移動ができない、 | 大石 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
192 | ワイヤーアクションを連続でできない | 賀健 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
193 | ワイヤーアクションオブジェクトをはさむことができないことがある | 賀健 | 未着手 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
194 | カメラのバグの修正 | 南雲 | 完了 |  | 2017-05-30 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195
196 | 地面にいるとき、オブジェクトを挟んで落下しようとすると、落下しないバグ |  | 未着手
197 | プレイヤーの向いている方向が変わるとカメラが荒ぶるバグ | 南雲 | 完了 |  | 2017-05-30 | 6 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第４)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 6/16 | 6/20 | 6/23 | 6/27 | 6/30
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[14 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第５)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 7/4 | 7/7 | 7/11 | 7/14 | 7/18 | 7/21 | 7/25 | 7/28 | 7/29
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[18 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望